## Feuil1
Etape | Date début | Durée | Date de fin
Recueil des informations | 2021-06-17 | 12 | 2021-06-29
Définition des besoins | 2021-06-29 | 7 | 2021-07-06
Rédaction du cahier des charges | 2021-07-06 | 7 | 2021-07-13
Conception | 2021-07-13 | 10 | 2021-07-23
Codage | 2021-07-23 | 10 | 2021-08-02
Phase de test | 2021-08-02 | 2 | 2021-08-04
Mise en production | 2021-08-04 | 2 | 2021-08-06
Formulas:
Date de fin = +[Durée]+[Date début]
Date début = +[Date de fin, row above]