## Planificateur de projet
Planificateur de projet
Sélectionnez une période à mettre en évidence à droite. Une légende décrivant le graphique suit. |  |  |  |  | Période à mettre en évidence : | 1 |  |  | Durée du plan | [5 empty] | Début réel |  |  |  |  | % accompli |  |  |  |  | Réel (au-delà du plan) | [7 empty] | % accompli (au-delà du plan)
ACTIVITÉ | DEBUT PREVISIONNELL | DURÉE DU PLAN | DÉBUT RÉEL | DURÉE RÉELLE | POURCENTAGE ACCOMPLI | PÉRIODES
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Redaction Cahier de charges | 2021-07-05 | 5 | 2021-07-05 | 4 | 25%
Activité 02 | 1 | 6 | 1 | 6 | 100%
Activité 03 | 2 | 4 | 2 | 5 | 35%
Activité 04 | 4 | 8 | 4 | 6 | 10%
Activité 05 | 4 | 2 | 4 | 8 | 85%
Activité 06 | 4 | 3 | 4 | 6 | 85%
Activité 07 | 5 | 4 | 5 | 3 | 50%
Activité 08 | 5 | 2 | 5 | 5 | 60%
Activité 09 | 5 | 2 | 5 | 6 | 75%
Activité 10 | 6 | 5 | 6 | 7 | 100%
Activité 11 | 6 | 1 | 5 | 8 | 60%
Activité 12 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0%
Activité 13 | 9 | 6 | 9 | 7 | 50%
Activité 14 | 9 | 3 | 9 | 1 | 0%
Activité 15 | 9 | 4 | 8 | 5 | 1%
Activité 16 | 10 | 5 | 10 | 3 | 80%
Activité 17 | 11 | 2 | 11 | 5 | 0%
Activité 18 | 12 | 6 | 12 | 7 | 0%
Activité 19 | 12 | 1 | 12 | 5 | 0%
Activité 20 | 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
Activité 21 | 14 | 8 | 14 | 2 | 44%
Activité 22 | 14 | 7 | 14 | 3 | 0%
Activité 23 | 15 | 4 | 15 | 8 | 12%
Activité 24 | 15 | 5 | 15 | 3 | 5%
Activité 25 | 15 | 8 | 15 | 5 | 0%
Activité 26 | 16 | 28 | 16 | 30 | 50%